## Feuil1
Total | 36.375
|  |  |  | Semaine du 05 au 11 Avril 2021 | 38.5
Mercredi 10/03 | 0.5 | Début de mise en place de la nouvelle feuille(#F5D6D8, #DCD2BC) | 2021-04-06 |  | 6.5
Jeudi 11/03 | 0.125 | Choix des couleurs dégradés pour la mise en forme de la facture |  | Création de la range nommée DevisEtDMPs | 0.5
| 0.125 | Picking de la police de la charte solomas |  | Mise en place du lien dynamique permettant de choisir la référence du devis ou du DMP à partir de la range nommée DevisEtDMP | 1
| 1 | Création de l'entete |  | Mise à jour, à partir du VBA, de la range nommée lors du clic sur le bouton "Ajouter une ligne de devis ou de DMP" | 1
| 2 | Création du tableau principal |  | Mise en place de la range nommée DevisEtDMPsRecap | 0.5
| 2 | Mise en place des calculs de TVA |  | Mise à jour de la range nommée DevisEtDMPsRecap lors de toute mise à jour de celle DevisEtDMPs | 1
Vendredi 12/3 | 1 | Mise en place des calculs de TVA |  | Mise en place des ranges nommées ClientDetails et InvoiceDetails | 0.5
| 0.125 | Mise en forme |  | Mise à jour du code permettant de rajouter des lignes à l'identification du client ou des détails de la facture pour exploiter les ranges nommées | 2
| 1.5 | Aide Nadine sur le calcul de la TVA réduite
| 2 | Mise en place de la facture et du récap | 2021-04-07 |  | 8
|  |  |  | Mise à jour du code VBA pour rechercher le début et la fin des devis déclarés en utilisant la range nommée DevisEtDMPs | 1
Samedi 13/03 | 3 | Session de réflexion sur les 5 factures du mois de Mars |  | Création des ranges nommées relatives à la table des articles | 2
|  |  |  | Mise à jour de toutes les formules pour qu'elles référencent les ranges nommées nouvellement créées au lien des références en dûr | 3
Lundi 15/03 | 3 | Implémentation des macros d'ajout de lignes |  | Mise à jour du code VBA pour rafraichir les plages nommées en cas d'ajout d'un nouvel article | 2
Mercredi 17/03 | 4 | Mise en place du tableau d'appel de fond | 2021-04-08 |  | 8
| 2 | Macros |  | Mise en place des plages nommées de la table d'appel de fond | 1
Jeudi 18/03 | 4 | Mise en place du tableau d'appel de fond |  | Mise à jour des formules pour qu'elles référenceet les plages nommées nouvellement créées | 3
| 2 | Macros |  | Mise à jour du code VBA pour rafraichir les plages nommées lors de l'ajout d'un nouvel appel de fond | 2
|  |  |  | Mise en place d'une subroutine VBA me permettant de vérifier que l'ensemble des ranges nommées sont bien défnies | 2
Vendredi | 4 | Mise en place du tableau d'appel de fond
|  | Macros | 2021-04-09 |  | 5
|  |  |  | Poursuite de la subroutine me permettant de vérifier que l'ensemble des ranges nommées sont bien définies | 2
Lundi | 2 | Fichier stagiaires |  | Mise en place de plages nommées relatives à la table des factures d'acompte | 1
| 2 | Formation |  | Mise à jour des formules utilisant la table des factures d'acompte conformément aux plages nommées nouvellement créées | 2
Update du VBA
|  |  | 2021-04-10 |  | 9
|  |  |  | Poursuite de la subroutine me permettant de vérifier que l'ensemble des ranges nommées sont bien définies | 3
|  |  |  | Amélioration de la subroutine permettant de chercher de nouveaux devis | 2
|  |  |  | Mise à jour de la subroutine permettant d'ajouter une entête intermédiaire au tableau | 0.5
|  |  |  | Mise en place de ranges nommées relatives à la table d'aggrégation de la taxe d'ameublement | 1
|  |  |  | Mise à jour du code permettant de rajouter des lignes de devis à la taxe d'ameublement | 1
|  |  |  | Mise à jour des calculs permettant de construire le graphique présentant les divers montants et taxe | 1
|  |  |  | Début de mise en place de la subroutine permettant de sauvegarder les infos utiles lorsqu'on valide la facture | 0.5
2021-04-11
|  |  |  | Point avec Nadine | 2
|  |  |  | Semaine du 12 au 19 Avril 2021 | 28
2021-04-12
|  |  |  | Validation de facture: sauvegarde des infos du client en gérant les cas où le formulaire serait modifié, enrichi ou appauvri | 4
Numéro de facture
|  |  | 2021-04-07 |  | 4
|  |  |  | Validation de facture: sauvegarde des infos du client en gérant les cas où le formulaire serait modifié, enrichi ou appauvri | 4
|  |  | 2021-04-08 |  | 8
|  |  |  | Mise en place des plages nommées de la table d'appel de fond | 1
|  |  |  | Mise à jour des formules pour qu'elles référenceet les plages nommées nouvellement créées | 3
|  |  |  | Mise à jour du code VBA pour rafraichir les plages nommées lors de l'ajout d'un nouvel appel de fond | 2
|  |  |  | Mise en place d'une subroutine VBA me permettant de vérifier que l'ensemble des ranges nommées sont bien défnies | 2
|  |  | 2021-04-09 |  | 5
|  |  |  | Poursuite de la subroutine me permettant de vérifier que l'ensemble des ranges nommées sont bien définies | 2
|  |  |  | Mise en place de plages nommées relatives à la table des factures d'acompte | 1
|  |  |  | Mise à jour des formules utilisant la table des factures d'acompte conformément aux plages nommées nouvellement créées | 2
Update du VBA
|  |  | 2021-04-10 |  | 9
|  |  |  | Poursuite de la subroutine me permettant de vérifier que l'ensemble des ranges nommées sont bien définies | 3
|  |  |  | Amélioration de la subroutine permettant de chercher de nouveaux devis | 2
|  |  |  | Mise à jour de la subroutine permettant d'ajouter une entête intermédiaire au tableau | 0.5
|  |  |  | Mise en place de ranges nommées relatives à la table d'aggrégation de la taxe d'ameublement | 1
|  |  |  | Mise à jour du code permettant de rajouter des lignes de devis à la taxe d'ameublement | 1
|  |  |  | Mise à jour des calculs permettant de construire le graphique présentant les divers montants et taxe | 1
|  |  |  | Début de mise en place de la subroutine permettant de sauvegarder les infos utiles lorsqu'on valide la facture | 0.5
2021-04-11
|  |  |  | Point avec Nadine | 2